À

IDTO consultoria lda

228 Rua de Tchamba, Maputo

+258 21 497 59

Para: Governo Municipal da Matola

Assunto: Solicitação do pagamento de juros de mora do Projeto de Pavimentação da Estrada Circular – Muhalaze

A Gansu Hualong Overseas Engineering Corporation executou a obra de construção da estrada no troço Circular-Muhalaze, pertencente ao Conselho Municipal da Cidade da Matola, com cerca de 5.800m, ao abrigo do contrato nº 01/CMCM/GP/UGEA/2019. Ao longo da execução da obra, foi desembolsado um montante de 90.074.947,72 (noventa milhões, setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete meticais e setenta e dois centavos), em tranches cujos valores parciais estão mencionados na tabela abaixo e confirmados pela nossa empresa:

| Data | Factura |  |  | Recibo |  | Dias de atraso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factura | Factura | Descrição | Valor | Data Pagt. | valor |  |
|  | 000065 | Pagto antecipado de 20% | 18.944.581,72 | 01/12/2019 | 18.944.581,72 | 00 |
| 07/02/2020 | 000071 | Processo Pagamento | 13.371.181,00 | 06/05/2020 | 13.371.191,11 | 60 |
| 09/06/2020 | 000072 | Processo Pagamento | 23.734.431,00 | 22/07/2020 | 23.734.431,00 | 14 |
| 17/11/2020 | 000078 | Processo Pagamento | 1.628.818,89 | 14/06/2021 | 1.628.818,89 | 178 |
| 12/04/2021 | 000083 | Processo Pagamento | 30.095.925,00 | 19/06/2021 | 30.095.925,00 | 46 |
| 03/12/2021 | 000089 | Processo Pagamento | 2 300 000,00 | 03/12/2021 | 2.300.000,00 | 00 |
| 14/04/2023 | 000093 | Depósito de Garantia | 4 736 145,43 |  | 00 | + de 40 dias |
|  |  |  |  |  | 90.074.947,72 |  |

De acordo com os dados disponíveis, as facturas emitidas pela nossa empresa foram liquidadas com atraso significativo, o que implica à cobrança de juros de mora, nos termos do contrato supra citado (Condições Gerais do Contrato – CGC 60.1).

A seguir, a tabela com datas das facturas e de pagamento, bem como os dias passíveis de juros, bem como o quantitativo calculado com base na fórmula aprovada no contrato e na legislação vigente em Moçambique:

| Factura | Factura | Descrição | valor | Dias de Atraso | Juros de Mora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000065 | Pagto antecipado de 20% | 18.944.581,72 | 00 | 00 |  |
| 07/02/2020 | 000071 | Processo Pagamento | 13.371.191,11 | 60 | 1.337.119,11 |  |
| 09/06/2020 | 000072 | Processo Pagamento | 23.734.431,00 | 15 | 890.041,16 |  |
| 17/11/2020 | 000078 | Processo Pagamento | 1.628.818,89 | 178 | 162.881,89 |  |
| 12/04/2021 | 000083 | Processo Pagamento | 30.095.925,00 | 46 | 3.009.592,50 |  |
| 03/12/2021 | 000089 | Processo Pagamento | 2.300.000,00 | 00 | 00 |  |
| 14/12/2023 | 000093 | Depósito de Garantia | 4.736.145,43 | + de 40 dias | 473.614,54 |  |
|  |  | Total | 90.074.947,72 |  | 5.873.249,20 |  |

Nestes termos, CGC 60.1 do anexo do contrato nº 01/CMCM/GP/UGEA/2019, conjugado com os artigos 122 e 123 do Decreto nº 79/2022, de 30 de Dezembro, solicitamos o pagamento dos juros de mora, no valor total de 5.873.249,20 (cinco milhões, oitocentos setenta e três mil, duzentos e quarenta e nove meticais e vinte centavos), conforme a tabela de detalhes acima.

Maputo, aos 30 de Junho de 2021

O Director Geral

_______________________

Hu Zhichao